# Plzeňský krajský volejbalový svaz

Kontakt : Pavel Zeman, Boettingerova 6, 301 00 Plzeň, T: 773517890, E: zeman@cvf.cz

Zápis  č. 4/18  ze  schůze  Předsednictva  PKVS

konané v Plzni dne 24. září 2018

Účastníci :     Josef Forejt, Petra Konopíková, Petr Kvarda, Luboš Nový, Jiří Pejřil,

Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman

KaRK :	Jaromír Kořenek, Jan Giebl

host : Jan Mertins, předseda KSV

Omluveni :  Jakub Kovařík, Ondřej Kupilík. KaRK – Jan Hejda

## A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 18.6.2018 č. 3/18

## 1)   Plnění úkolů, P.Zeman :

## - všechny úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu

B)  Program schůze – projednáno

2)   Zpráva o Poháru PK v beachvolejbalu 2018, P.Zeman					- zatím uspořádáno 17 turnajů z 19-ti plánovaných, 1 turnaj zrušen, poslední turnaj se koná 	  v Plzni 29.9.2018, následně bude zpracována závěrečná zpráva, která bude zveřejněna 	   na webu PKVS  			   				   Ú: P.Zeman, T: 29.10.18

3)   Informace o zajištění mistrovských soutěží 							a) mládeže, L.Nový : všechny soutěže připraveny, zahájení v říjnu 2018			b) dospělých, P.Kvarda : v září 2018 zahájena soutěž P-Z-2-A,B, průběh bez závad; 	     začátek soutěží P-M,Z-1 v sobotu 20.10.2018, všechny náležitosti splněny

4)   Informace o hospodaření v 1. pololetí 2018, J.Pejřil					            	- zpráva o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2018 byla zpracována a byla zaslána všem 	   členům předsednictva a KaRK v červenci t.r., vzato na vědomí a schváleno 		- předložena informace o stavu účtů běžného, spořícího i VIS banky ke dni jednání, vzato  	   na vědomí

5)   Závěrečná zpráva o mistrovských soutěžích 2017/18, P.Kvarda				- zpracovaná a zveřejněná na webu PKVS dne 1.7.2018, schválena

6)   Plnění úkolů ČVS, P.Zeman									- přijaty základní metodické pokyny k novému způsobu účtování dotačních titulů    		- J.Šmíd zpracoval podklady pro návrh „projektu v oblasti mládeže na úrovni KVS“ za 	   PKVS, po vyhodnocení na ČVS byla pro PKVS alokovaná podpora ve výši 25.000,- Kč

8)   Plnění úkolů OVS-MěVS PK, P.Zeman							- podklady ke statickému hlášení za období 2017/18 k 30.6.2018 byly v termínu zaslány, 	   jiné úkoly v uplynulém období nebyly stanoveny

9)   Minivolejbal v barvách, J.Forejt								- vypsáno 6 krajských kol, potřebné informace byly v červenci t.r. zveřejněny na webu 	   PKVS 												- informace o poskytnutí míčů a trik z ČVS pro kluby Plz. kraje, jejichž družstva hrají 	   minivolejbal; schváleno rozdělení a distribuce – zajistil J.Forejt

10) Školení v roce 2019, informace									a) trenérů, P.Konopíková : není plánováno							b) rozhodčích, P.Zeman : plánováno na květen – červen 2019 pro II. a III. třídu

11) Příprava setkání s jubilanty, J.Mertins							- seznamy a ocenění jubilantů roku 2017 jsou uvedeny v zápisu č. 01/17 z 30.1.2017  a 	   roku 2018 v zápisu č. 01/18 z 29.1.2018							- setkání jubilantů roků 2017 a 2018 včetně pozvání osobnosti „80+“ proběhne v druhé 	   polovině listopadu t.r.          Ú: J.Mertins, J.Kovařík, kompletní zajištění, T: 29.10.18

12) Čerpání financí, dotační programy, P.Zeman						- dle nových pokynů ČVS je nutné čerpat přidělené prostředky na „podpory činnosti 	   KVS“ :												   a) základní příspěvek ve výši 215.000,- Kč (dle rozdělení 115.000,- Kč na činnost KVS, 	       75.000,- Kč na administrativní činnost KVS, 25.000,- Kč na financování 		       mládežnického volejbalu)									  b) dle smlouvy o finančním příspěvku na projekty mládeže na úrovni KVS (PKVS 	       obdržel 25.000,- Kč)										   c) dle smlouvy o finančním příspěvku pro LP financována z Programu sportovní svazy 	       – jedná se o částku 85%  z vybraných LP v rámci PKVS k 1.10.2018			   d) dle smlouvy o finančním příspěvku pro LP financována z vlastních zdrojů ČVS  – 	       jedná se o částku 15% z vybraných LP v rámci PKVS k 1.10.2018 (tento příspěvek 	        není vázán dotačními pravidly MŠMT)							- konečným příjemce těchto prostředků je KVS, případně OVS-MěVS, nelze postoupit 	  čerpání dalším subjektům; nová pravidla tím výrazně zvyšují související účetní práci  	- po obdržení smluv budou rozpracovány pokyny ke způsobu účtování s tím, že musí být 	   vše uzavřeno do 31.12.2018      		        Ú: J.Pejřil, P.Zeman, T: 31.10.2018

13) Příspěvky na činnost OVS-MěVS PK, P.Zeman 						- podmínkou pro přidělení prostředků je uzavření dohody mezi PKVS a jednotlivými 	  OVS-MěVS Plzeňského kraje 	ve smyslu znění smlouvy mezi ČVS a PKVS v této 	  záležitosti, schváleno				        Ú: J.Pejřil, P.Zeman, T: 31.10.2018 	- OVS-MěVS jsou následně povinny příspěvky ve smyslu bodu 12) tohoto zápisu a 	  	  splnění potřebných podmínek (budou doručeny dodatečně) vyúčtovat do 17.12.2018 							       Ú: předsedové OVS-MěVS PK, T: 17.12.18

13) Různé 												a) Aleš Novák : návrh zajištění činnosti družstva žákyň KCM v roce 2019, předložen 	    plán přípravy i potřebný rozpočet pro zajištění, hlavním garantem navržen Aleš Novák,  	    který bude potřebné zajišťovat s J.Forejtem a A.Strakou,; dále navrženo spojit přípravu 	    žákyň KCM se vzděláváním trenérů mládeže; kompletně schváleno     					       Ú: A.Novák, J.Forejt, rozpracovat do závěrečné podoby, T: 25.11.2018

b) Pavel Zeman : nabídka účasti družstev KCM na turnaji v Českých Budějovicích 	    22.12. 2018, žákyně odmítly, žáci (K.Koloušková) mají zájem, účast schválena

c) Pavel Zeman : příprava na LODM v Liberci 23.-28.6.2019, beachvolejbal i šestkový 	    volejbal, očekávány základní informace z Krajského úřadu Plz. kraje

d) Pavel Zeman : informace o odstoupení z funkcí předsedy KR ČVS a člena SR ČVS 	    včetně navazujícího telefonického jednání s M.Pakostou, předsedou ČVS a jeho 	   	    nabídky k účasti na jednání listopadového předsednictva

e) Josef Forejt : informace o připravovaném pilotním projektu ČVS „Minivolejbal do 	    škol“ pro I. stupeň ZŠ, garantem pro Plzeňský kraj navržen J.Forejt s podporou 	 	    A.Nováka, cílem zapojení 15 základních škol ; oficiální oslovení z ČVS bude doručeno 	    dodatečně; vzato na vědomí

f) Jaroslav Šmíd : žádost o navýšení  dotace  TJ Lokomotiva Plzeň  za  zapůjčení  sady 	   teplákových souprav družstvu žákyň KCM při Kafkovo memoriálu ve výši 4.000,- Kč 	   (viz Zápis č. 2/18), schváleno					  Ú: J.Pejřil, T: 31.10.2018

g) Luboš Nový : informace o semináři „Minivolejbal hravě“ pořádaném SKV Klatovy 	    dne 9.10.2018

h) Petr Kvarda : informace o přípravě nové verze soutěže P-Z-1 od sezóny 2019/20

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v pondělí 26. listopadu 2018 od 18:30 hodin v salonku restaurace Švejk (Plzeň – Bory).

V Plzni dne 24.9. 2018		                          		Zapsal:  Pavel Zeman